## 导出摘要
此文稿由 Numbers 表格导出。所有表格均已转换为 Excel 工作表。每张 Numbers 工作表上的所有其他对象都已放置在单独的工作表中。请注意其中的公式计算可能与 Excel 不同。
Numbers 表格工作表名称 | 数字表格名称 | Excel 工作表名称
绩效考核说明
| 表格 1 | 绩效考核说明
项目周报
| 表格 1 | 项目周报
项目资源配置
| 表格 1 | 项目资源配置

## 绩效考核说明
绩效考核说明：
一、考勤绩效
1、工作小时数超过标准值10小时以上方可增加绩效分，10~20小时:+10；20~40小时:+20；40小时以上：+30；
2、事假扣除绩效分：-10*N，事假天数为3天及以上，不计考勤绩效分；
3、周月报缺少扣除绩效分：-10*N；
4、旷工扣除绩效分：-40*N；旷工2天，不计考勤绩效分，且不计态度绩效分；旷工3天以上直接劝退；
二、态度绩效
1、发生辱骂同事、辱骂客户等严重行为：一次，扣除全额绩效工资；二次以上直接劝退；
2、恶意损坏公司财产（含源代码等重要电子资料）、泄露公司机密等行为，扣除当月工资，直接开除，严重行为并追究法律责任。
3、发生客户投诉事件，经核查确认当事人责任，不计态度绩效分；
三、创新绩效
1、公司鼓励个人、团队积极创新，如：技术创新，并在实际项目中得到成功应用；个人和团队可申请创新成果，酌情增加绩效，重大创新可另外申请特别奖励。
2、公司鼓励个人、团队学习提升，如：技术领头人组织团队培训、学习提升。培训讲师可申请培训奖励，酌情增加绩效。
四、特别贡献绩效
1、在保障项目质量前提下，项目整体进度提前20%以上，可申请团队奖励和项目经理个人奖励。
2、项目保质按期上线交付，可申请团队奖励和项目经理个人奖励。
五、业绩绩效
1、单项任务延期酌情扣减绩效，延期超过50%以上，扣除单项全部绩效；质量存在缺陷，酌情扣除绩效，存在严重缺陷，扣除单项全部绩效；
2、单项任务在保证品质前提下，任务进度提前50%以上，单项任务可申请绩效加分；
3、单项任务未按期交付品控部门，单项任务不计绩效分；主管可向上级申请延期，并说明理由；
4、单项任务如做黑白盒测试，单项任务绩效计分规则为取品控最低分。例如：代码品控为10分，测试品控为6分，则最终得分为6分。
单项任务评分规则，上级应从完成时间/完成质量/代码质量等维度综合打分；代码品控应从代码规范/代码注释/逻辑机构/算法合理性等维度综合 打分；测试品控应从：易用性/美 观性/稳定性等维度综合打分；
六、综合绩效考评
1、当月综合绩效考评得分在90~105之间，发放全额绩效工资，低于90分，则等比扣除绩效工资；超出105分，则可申请月度奖励；
2、综合绩效考评，连续二月低于80分，降薪留用考查；连续三月低于80分，直接劝退；
3、业绩绩效考评，连续二月低于80分，降薪留用考查；连续三月低于80分，直接劝退；
4、综合绩效考评，连续三月超过120分，可申请基本工资上调20%，报公司审批；
5、综合绩效考评，年度有7个月考评分低于100分，不得申请上调工资；

## 项目周报
杭州华网信息九江研发部周报 20-4-13 至 20-4-17 周报
姓名：蔡辉 |  | 岗位：前端 | 职称：
上周工作总结
序号 | 项目名称 | 任务描述 |  | 任务比重 | 完成结果 | 备注
1 | 登录页面接口。storage存储,store存储。 | 智慧卡项目—登录接口-信息存储。 |  |  | 登录。字典接口ok。token存于storage。用于需要鉴权接口的header里。其他基础信息置于store里
2 | uni.request二次封装 | 封装uni.request方法。便于接口的注册于使用。 |  |  | 建立service文件夹.config里配置url。instance内封装uni.request。index里注册接口。
3 | 通用文件上传接口 | 用于大部分图片上传。 |  |  | 100%
4 | 记住密码 | 将用户账号与密码存于storage.用户选择记住密码时。无需再输入账号和密码。 |  |  | 100%
5 | 忘记密码 | 因未接入短信平台。暂时采取重置密码方式 |  |  | 100%
6 | 修改密码 | 在‘我的’页面选择修改密码。 |  |  | 100%
7 | 登出 | 接入登出地址。 |  |  | 100%
8 | 宿舍管理移动端平安归寝 | 1.预览页面撰写与数据接入 2.详情页面撰写与数据接入：数据列表。一键上报。新增未归人员等 3.新增未归人员：班级选则。学生选择。表单校验。提交。 4.更新未归人员:表单校验。提交。 |  |  | 100%
9 | 宿舍管理移动端考勤 | 1.考勤统计。仿丁丁考勤统计。优化日或月的选择以及日期的前进和后退。 2.打卡月历:日历增加每日状态颜色标识。 3.接口暂未给出。 |  |  | 100%
10 | 宿舍管理PC | 1.协助冯杰处理一些细节问题:饼图内嵌html的渲染，数据和元素样式等 2.取消火狐浏览器的滚动条 |  |  | 100%
11 | 校园安全。校牌设置页面重写。 | 新增的加号放在底部。fixed定位。新增/编辑进入表单页。和宝贝信息样。闹钟，定位， 静音，休眠等页面根据周慧敏提供的png修改润饰。 |  |  | 100%
本周工作计划
序号 | 项目名称 | 任务描述 |  | 任务比重 | 完成结果 | 备注
1 | 校牌设置列表页面细节问题待确定 | 1.列表数据是否需要根据绑定的校牌不同分类? 2.列表内容里是否展示宝贝信息（或者说校牌信息）?
2 | 宝贝信息查询，新增，删除，修改 | 宝贝信息增删查改。
3 | 宝贝计步查询接口。
4 | 校牌设置增删查改接口 | 闹钟，静音，定位，安全区域，等9个功能的增删查改
5 | 宝贝定位。当前位置。历史轨迹。 | 实时位置。socket长通信连接。
6
7
8
9
10

## 项目资源配置
产品线 | 项目 |  |  | 研发中心（17人） | [16 empty] | 产品设计（3人） |  |  | 运维测试（3人） |  |  | 行政（1人）
| 项目序号 | 项目名称 | 负责人 | 邹并炎 | 梅猛 | 刘红刚 | 马骊 | 易本辰 | 虞声声 | 丁伟奇 | 邹畅 | 余超 | 石旭 | 田忠华 | 陈超 | 黎刘陈 | 蔡辉 | 冯杰 | 张鹏 | 李如峰 | 张海红 | 吴其明 | 周慧敏 | 吴取恒 | 戴明志 | 汪毅 | 朱燕
|  |  |  | 后台/高级 | 后台/高级 | Andriod/高级 | 后台/高级 | 后台/高级 | 后台/高级 | 前端/高级 | 前端/中级 | 前端/中级 | 后台/中级 | 后台/高级 | 后台/高级 | 后台/高级 | 前端/高级 | 前端后台/中级 | 前端/中级 | 后台/中级 | 产品经理/高级 | 产品经理/高级 | UI/中级 | 运维/高级 | 运维/中级 | 测试/中级 | 人力/中级
智慧校园平台 | 项目 项目序号: 1; 项目 项目名称: 三顿中学; 项目 负责人: 邹并炎
| 2 | 疫情防控 | 邹并炎
电子班牌 | 项目 项目序号: 3; 项目 项目名称: 电子班牌; 项目 负责人: 吴取恒
走班排课 | 项目 项目序号: 4; 项目 项目名称: 走班排课; 项目 负责人: 易本辰
大华宿管 | 项目 项目序号: 5; 项目 项目名称: 宿管1.0; 项目 负责人: 黎刘陈
| 6 | 宿管疫情版 | 田忠华
| 7 | 宿管2.0 | 田忠华
智慧工地 | 项目 项目序号: 8; 项目 项目名称: 智慧工地; 项目 负责人: 梅猛
浙工大智慧教室 | 项目 项目序号: 9; 项目 项目名称: 智慧教室; 项目 负责人: 邹并炎
报名缴费 | 项目 项目序号: 10; 项目 项目名称: 报名缴费; 项目 负责人: 虞声声
图书馆 | 项目 项目序号: 11; 项目 项目名称: 图书馆; 项目 负责人: 陈超
华网运营平台 | 项目 项目序号: 12; 项目 项目名称: 华网运营平台; 项目 负责人: 梅猛
智慧卡 | 项目 项目序号: 13; 项目 项目名称: 智慧卡; 项目 负责人: 马骊
一卡通 | 项目 项目序号: 14; 项目 项目名称: 一卡通; 项目 负责人: 易本辰
兜会 | 项目 项目序号: 15; 项目 项目名称: 兜会; 项目 负责人: 吴其明